## Tabelle1
Task Name | Assignee | Start date | End date
Phase |  | 2021-11-08 | 2021-11-12
Project rules | Tinka, Antonio, Dennis, Kim, Matteo, Nic, David, Kat | 2021-11-08 | 2021-11-09
Organogram | Antonio, Matteo | 2021-11-08 | 2021-11-10
WBS | Tinka, Dennis, David | 2021-11-09 | 2021-11-12
User requirements | Kat, Nic | 2021-11-11 | 2021-11-12
WFD | Antonio, Kim | 2021-11-08 | 2021-11-09
Task Devision | Tinka, Antonio, Kim, Nic, David, Dennis, Matteo, Kat | 2021-11-10 | 2021-11-10
Create overleaf template | Dennis, Nic | 2021-11-10 | 2021-11-10
Global picture | Matteo, Kim | 2021-11-10 | 2021-11-11
Deliverable | Project Plan |  | 2021-11-12
Phase |  | 2021-11-15 | 2021-11-18
Some shit | Dennis, David | 2021-11-15 | 2021-11-15
Some shit 2 | Kim, Kat | 2021-11-15 | 2021-11-16
Some shit 3 | Matteo, Nic | 2021-11-16 | 2021-11-18
Deliverable | Baseline Report |  | 2021-11-18
Phase |  | 2021-11-20 | 2021-12-01
Poop 1 | David | 2021-11-20 | 2021-11-21
Poop 2 | Matteo | 2021-11-21 | 2021-11-30
Poop 3 | Tinka, Antonio, Nic | 2021-11-22 | 2021-11-28
Poop 4 | Kim, Kat, Dennis | 2021-11-24 | 2021-12-01
Deliverable | Poop Report |  | 2021-12-01