## Tabelle1
col1 | col2 | col3 | col4
p-phase1 |  | 15.04.22 | 22.04.22
task1 | p1,p2,p3 | 15.04.22 | 15.04.22
task2 | p2,p3,p4 | 15.04.22 | 16.04.22
task3 | p4,p5,p5 | 16.04.22 | 18.04.22
task4
s-sub4.1 | p1,p2 | 17.04.22 | 17.04.22
s-sub4.2 | p3,p4 | 17.04.22 | 18.04.22
s-sub4.3 | p5 | 17.04.22 | 17.04.22
task5 | p3,p4 | 18.04.22 | 18.04.22
task6
s-sub6.1 | p2 | 17.04.22 | 22.04.22
s-sub6.2 | p5,p1 | 17.04.22 | 22.04.22
task7
s-sub7.1 | p3,p5 | 20.04.22 | 22.04.22
s-sub7.2 | p4 | 21.04.22 | 22.04.22
d-deadline1 |  |  | 22.04.22
p-phase2 |  | 23.04.22 | 07.05.22
task8
s-sub8.2 | all | 23.04.22 | 24.04.22
s-sub8.2 | all | 23.04.22 | 25.04.22
task9
s-sub9.1 | p3,p4 | 24.04.22 | 26.04.22
s-sub9.2 | p1,p2 | 25.04.22 | 30.04.22
s-sub9.3 | p5 | 27.04.22 | 30.04.22
s-sub9.4 | p5 | 27.04.22 | 30.04.22
task10 | all | 01.05.22 | 07.05.22
d-deadline2 |  |  | 07.05.22